## 项目日历
绵阳商行柜面系统一期_2018年_工作纪要
| 周报快捷查看 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 月度工作内容简述
|  | 2018-01-01 | 2018-01-02 | 2018-01-03 | 2018-01-04 | 2018-01-05 | 2018-01-06 | 2018-01-07
|  | 2018-01-08 | 2018-01-09 | 2018-01-10 | 2018-01-11 | 2018-01-12 | 2018-01-13 | 2018-01-14
|  | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 2018-01-17 | 2018-01-18 | 2018-01-19 | 2018-01-20 | 2018-01-21
|  | 2018-01-22 | 2018-01-23 | 2018-01-24 | 2018-01-25 | 2018-01-26 | 2018-01-27 | 2018-01-28
|  | 2018-01-29 | 2018-01-30 | 2018-01-31 | 2018-02-01 | 2018-02-02 | 2018-02-03 | 2018-02-04
|  | 2018-02-05 | 2018-02-06 | 2018-02-07 | 2018-02-08 | 2018-02-09 | 2018-02-10 | 2018-02-11
|  | 2018-02-12 | 2018-02-13 | 2018-02-14 | 2018-02-15 | 2018-02-16 | 2018-02-17 | 2018-02-18
|  | 2018-02-19 | 2018-02-20 | 2018-02-21 | 2018-02-22 | 2018-02-23 | 2018-02-24 | 2018-02-25
|  | 2018-02-26 | 2018-02-27 | 2018-02-28 | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 2018-03-03 | 2018-03-04
|  | 2018-03-05 | 2018-03-06 | 2018-03-07 | 2018-03-08 | 2018-03-09 | 2018-03-10 | 2018-03-11
|  | 2018-03-12 | 2018-03-13 | 2018-03-14 | 2018-03-15 | 2018-03-16 | 2018-03-17 | 2018-03-18
|  | 2018-03-19 | 2018-03-20 | 2018-03-21 | 2018-03-22 | 2018-03-23 | 2018-03-24 | 2018-03-25
|  | 2018-03-26 | 2018-03-27 | 2018-03-28 | 2018-03-29 | 2018-03-30 | 2018-03-31 | 2018-04-01
|  | 2018-04-02 | 2018-04-03 | 2018-04-04 | 2018-04-05 | 2018-04-06 | 2018-04-07 | 2018-04-08
|  | 2018-04-09 | 2018-04-10 | 2018-04-11 | 2018-04-12 | 2018-04-13 | 2018-04-14 | 2018-04-15
|  | 2018-04-16 | 2018-04-17 | 2018-04-18 | 2018-04-19 | 2018-04-20 | 2018-04-21 | 2018-04-22
|  | 2018-04-23 | 2018-04-24 | 2018-04-25 | 2018-04-26 | 2018-04-27 | 2018-04-28 | 2018-04-29
|  | 2018-04-30 | 2018-05-01 | 2018-05-02 | 2018-05-03 | 2018-05-04 | 2018-05-05 | 2018-05-06
|  | 2018-05-07 | 2018-05-08 | 2018-05-09 | 2018-05-10 | 2018-05-11 | 2018-05-12 | 2018-05-13
|  | 2018-05-14 | 2018-05-15 | 2018-05-16 | 2018-05-17 | 2018-05-18 | 2018-05-19 | 2018-05-20
|  | 2018-05-21 | 2018-05-22 | 2018-05-23 | 2018-05-24 | 2018-05-25 | 2018-05-26 | 2018-05-27
|  | 2018-05-28 | 2018-05-29 | 2018-05-30 | 2018-05-31 | 2018-06-01 | 2018-06-02 | 2018-06-03
|  | 2018-06-04 | 2018-06-05 | 2018-06-06 | 2018-06-07 | 2018-06-08 | 2018-06-09 | 2018-06-10
|  | 2018-06-11 | 2018-06-12 | 2018-06-13 | 2018-06-14 | 2018-06-15 | 2018-06-16 | 2018-06-17
|  | 2018-06-18 | 2018-06-19 | 2018-06-20 | 2018-06-21 | 2018-06-22 | 2018-06-23 | 2018-06-24
|  | 2018-06-25 | 2018-06-26 | 2018-06-27 | 2018-06-28 | 2018-06-29 | 2018-06-30 | 2018-07-01
|  | 2018-07-02 | 2018-07-03 | 2018-07-04 | 2018-07-05 | 2018-07-06 | 2018-07-07 | 2018-07-08
|  | 2018-07-09 | 2018-07-10 | 2018-07-11 | 2018-07-12 | 2018-07-13 | 2018-07-14 | 2018-07-15
|  | 2018-07-16 | 2018-07-17 | 2018-07-18 | 2018-07-19 | 2018-07-20 | 2018-07-21 | 2018-07-22
|  | 2018-07-23 | 2018-07-24 | 2018-07-25 | 2018-07-26 | 2018-07-27 | 2018-07-28 | 2018-07-29
|  | 2018-07-30 | 2018-07-31 | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 2018-08-03 | 2018-08-04 | 2018-08-05
|  | 2018-08-06 | 2018-08-07 | 2018-08-08 | 2018-08-09 | 2018-08-10 | 2018-08-11 | 2018-08-12
|  | 2018-08-13 | 2018-08-14 | 2018-08-15 | 2018-08-16 | 2018-08-17 | 2018-08-18 | 2018-08-19
|  | 2018-08-20 | 2018-08-21 | 2018-08-22 | 2018-08-23 | 2018-08-24 | 2018-08-25 | 2018-08-26
|  | 2018-08-27 | 2018-08-28 | 2018-08-29 | 2018-08-30 | 2018-08-31 | 2018-09-01 | 2018-09-02
|  | 2018-09-03 | 2018-09-04 | 2018-09-05 | 2018-09-06 | 2018-09-07 | 2018-09-08 | 2018-09-09 | 1：项目组入场报道 2：项目启动准备会议及相关事项说明、现场人员配置沟通
|  | 2018-09-10 | 2018-09-11 | 2018-09-12 | 2018-09-13 | 2018-09-14 | 2018-09-15 | 2018-09-16
|  | 2018-09-17 | 2018-09-18 | 2018-09-19 | 2018-09-20 | 2018-09-21 | 2018-09-22 | 2018-09-23
| ★ | 2018-09-24 | 2018-09-25 | 2018-09-26 | 2018-09-27 | 2018-09-28 | 2018-09-29 | 2018-09-30
|  | 2018-10-01 | 2018-10-02 | 2018-10-03 | 2018-10-04 | 2018-10-05 | 2018-10-06 | 2018-10-07 | 1、交易模块需求分析 2、主计划、SOW评审 3、UI设计与平台公共模块需求分析 4、交易接口梳理
| ★ | 2018-10-08 | 2018-10-09 | 2018-10-10 | 2018-10-11 | 2018-10-12 | 2018-10-13 | 2018-10-14
| ★ | 2018-10-15 | 2018-10-16 | 2018-10-17 | 2018-10-18 | 2018-10-19 | 2018-10-20 | 2018-10-21
| ★ | 2018-10-22 | 2018-10-23 | 2018-10-24 | 2018-10-25 | 2018-10-26 | 2018-10-27 | 2018-10-28
| ★ | 2018-10-29 | 2018-10-30 | 2018-10-31 | 2018-11-01 | 2018-11-02 | 2018-11-03 | 2018-11-04 | 1、交易模块需求分析 2、交易接口梳理 3、平台公共模块需求分析
|  | 2018-11-05 | 2018-11-06 | 2018-11-07 | 2018-11-08 | 2018-11-09 | 2018-11-10 | 2018-11-11
|  | 2018-11-12 | 2018-11-13 | 2018-11-14 | 2018-11-15 | 2018-11-16 | 2018-11-17 | 2018-11-18
|  | 2018-11-19 | 2018-11-20 | 2018-11-21 | 2018-11-22 | 2018-11-23 | 2018-11-24 | 2018-11-25
|  | 2018-11-26 | 2018-11-27 | 2018-11-28 | 2018-11-29 | 2018-11-30 | 2018-12-01 | 2018-12-02
|  | 2018-12-03 | 2018-12-04 | 2018-12-05 | 2018-12-06 | 2018-12-07 | 2018-12-08 | 2018-12-09
|  | 2018-12-10 | 2018-12-11 | 2018-12-12 | 2018-12-13 | 2018-12-14 | 2018-12-15 | 2018-12-16
|  | 2018-12-17 | 2018-12-18 | 2018-12-19 | 2018-12-20 | 2018-12-21 | 2018-12-22 | 2018-12-23
|  | 2018-12-24 | 2018-12-25 | 2018-12-26 | 2018-12-27 | 2018-12-28 | 2018-12-29 | 2018-12-30
2018-12-31
说明：
1. 模板版本V1.0；由项目经理填写，必须按时向部门经理提交，不得延误。
2.【周报快捷查看】栏位，用★（普通）、★★（重要）、★★★（特别重要）表示该周在项目周期内的重要程度；并添加对应的快捷链接至对应的周报周期sheet项。
3.日历中，如果项目某一个发生了里程碑或者特殊事件，用加粗边框、红底、黑色加粗字体标识，并用指示内容框简单说明。
4.【月度工作内容简述】项下，只用每月末的最后一周填写当月项目内发生的关键事件及内容。
5.项目周报的sheet项，请自行逐月添加，注意修改对应标签的周期时间。

## 2018.10.08-2018.10.14
项目周报_绵阳商行柜面一期
1. 基本信息
项目编号 |  | 项目名称 |  |  | 项目计划工作量（人天） |  | 项目已用工作量（人天）
YY-2018-0930-02 |  | 绵阳商行柜面一期 |  |  | 1201 |  |  | 31
客户联系人 ¦ 电话 |  | 项目分管领导 ¦ 电话 |  | 项目经理 ¦ 电话 |  | 商务人员 ¦ 电话 |  | 用工比例
孙敬东¦ 18190846800 |  | 李茂 ¦ 18580517769 |  | 王晓飞 ¦ 18286881068 |  | 刘莹 ¦ 18113070608 |  | 2.581%
2. 本周进展
项目当前所处的阶段 |  | 需求开发
整体进度和工作量控制 |  | （请选择■）进度控制：■正常 □已失控 工作量控制：■正常 □已失控
进度延期、工作量超支原因分析（延期或超支时填写）
内部原因：（请选择■） □立项或变更时估算不准 □需求把握不够全面和深入 □需求在技术层面难以实现 □缺乏风险管理及应对机制 □项目内部沟通协调问题 □项目组员没有被充分利用 □项目组员技能不符合要求 □项目组员有流失或被借调 □商务人员配合力度不够 □产品人员的配合力度不够 □其他原因：
外部原因：（请选择■） □客户需求不稳定经常变化 □客户内部沟通协调不力 □所需的机器设备无法及时到位 □第三方厂商进度延迟 □其他原因：
执行过程中碰到的困难及希望得到的支持 | [5 empty] | 解决情况说明 |  | 解决情况
核心公共需求分析人员未定 | [5 empty] | 已协调任凯20181015到现场。
本周主要工作内容 | [5 empty] | 完成情况说明
人员进场与详细的工作安排 | [5 empty] | 除任凯外已全部到场
需求分析及初版需求文档编写 | [5 empty] | 已完成80支交易初版需求的编写
本周日常工作量（填写单位：小时，8小时/天）
姓名 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 小计(人天)
李茂 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 5
王晓飞 |  |  | 8 | 8 | 8 |  |  | 3
杨志林 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 5
唐权宏 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 5
杨健 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 5
甘志成 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 5
黄平 |  |  | 8 | 8 | 8 |  |  | 3
共 6 人 | 32 | 32 | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | 31
本周加班工作量（填写单位：小时，从晚7点开始计算）
姓名 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 小计(人天)
李茂 | [7 empty] | 0
王晓飞 | [7 empty] | 0
杨志林 | [7 empty] | 0
唐权宏 | [7 empty] | 0
杨健 | [7 empty] | 0
甘志成 | [7 empty] | 0
黄平 | [7 empty] | 0
共 7 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
其他需要说明的内容
3. 下周安排
下周工作项 | [5 empty] | 备注
交易需求分析
公共模块专题梳理
主计划、SOW评审
UI设计
说明：
1. 模板版本V1.0；由项目经理填写，必须在周末向部门经理提交，不得延误。
2.【执行过程中碰到的困难】只添加不删除，并及时更新解决情况。
返回

## 2018.10.15-2018.10.21
项目周报_绵阳商行柜面一期
1. 基本信息
项目编号 |  | 项目名称 |  |  | 项目计划工作量（人天） |  | 项目已用工作量（人天）
YY-2018-0930-02 |  | 绵阳商行柜面一期 |  |  | 1201 |  | 71 | 111
客户联系人 ¦ 电话 |  | 项目分管领导 ¦ 电话 |  | 项目经理 ¦ 电话 |  | 商务人员 ¦ 电话 |  | 用工比例
孙敬东¦ 18190846800 |  | 李茂 ¦ 18580517769 |  | 王晓飞 ¦ 18286881068 |  | 刘莹 ¦ 18113070608 |  | 9.242%
2. 本周进展
项目当前所处的阶段 |  | 需求开发
整体进度和工作量控制 |  | （请选择■）进度控制：■正常 □已失控 工作量控制：■正常 □已失控
进度延期、工作量超支原因分析（延期或超支时填写）
内部原因：（请选择■） □立项或变更时估算不准 □需求把握不够全面和深入 □需求在技术层面难以实现 □缺乏风险管理及应对机制 □项目内部沟通协调问题 □项目组员没有被充分利用 □项目组员技能不符合要求 □项目组员有流失或被借调 □商务人员配合力度不够 □产品人员的配合力度不够 □其他原因：
外部原因：（请选择■） □客户需求不稳定经常变化 □客户内部沟通协调不力 □所需的机器设备无法及时到位 □第三方厂商进度延迟 □其他原因：
执行过程中碰到的困难及希望得到的支持 | [5 empty] | 解决情况说明 |  | 解决情况
核心公共需求分析人员未定 | [5 empty] | 已解决
查询交易返回字段过多时需分签页展示，目前没有模板支撑。 | [5 empty] | 由行方梳理部分高频常用交易进行特殊处理，其余按照原有模板展示。
本周主要工作内容 | [5 empty] | 完成情况说明
需求分析及初版需求文档编写 | [5 empty] | 已完成全部交易初版需求的编写。 另外回收业务基版需求84支。 |  |  | ·········································································
专题需求谈论梳理 | [5 empty] | 已完成，待讨论。
主计划、SOW评审 | [5 empty] | 20181017已评审完成，待行方修改后确认。
UI设计 | [5 empty] | 初版已提供，行方修改意见与素材下周一提供。
本周日常工作量（填写单位：小时，8小时/天）
姓名 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 小计(人天)
王晓飞 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 5
杨志林 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 5
唐权宏 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 5
杨健 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 5
甘志成 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 5
黄平 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 5
任凯 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 5
吴培源 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 5
共 8 人 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | 40
本周加班工作量（填写单位：小时，从晚7点开始计算）
姓名 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 小计(人天)
王晓飞 | [7 empty] | 0
杨志林 | [7 empty] | 0
唐权宏 | [7 empty] | 0
杨健 | [7 empty] | 0
甘志成 | [7 empty] | 0
黄平 | [7 empty] | 0
任凯 | [7 empty] | 0
吴培源 | [7 empty] | 0
共 8 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
其他需要说明的内容
3. 下周安排
下周工作项 | [5 empty] | 备注
交易需求分析
公共模块专题讨论
交易调用接口梳理
UI设计
说明：
1. 模板版本V1.0；由项目经理填写，必须在周末向部门经理提交，不得延误。
2.【执行过程中碰到的困难】只添加不删除，并及时更新解决情况。
返回

## 2018.10.22-2018.10.28
项目周报_绵阳商行柜面一期
1. 基本信息
项目编号 |  | 项目名称 |  |  | 项目计划工作量（人天） |  | 项目已用工作量（人天）
YY-2018-0930-02 |  | 绵阳商行柜面一期 |  |  | 1201 |  | 111 | 151
客户联系人 ¦ 电话 |  | 项目分管领导 ¦ 电话 |  | 项目经理 ¦ 电话 |  | 商务人员 ¦ 电话 |  | 用工比例
孙敬东¦ 18190846800 |  | 李茂 ¦ 18580517769 |  | 王晓飞 ¦ 18286881068 |  | 刘莹 ¦ 18113070608 |  | 12.57%
2. 本周进展
项目当前所处的阶段 |  | 需求开发
整体进度和工作量控制 |  | （请选择■）进度控制：■正常 □已失控 工作量控制：■正常 □已失控
进度延期、工作量超支原因分析（延期或超支时填写）
内部原因：（请选择■） □立项或变更时估算不准 □需求把握不够全面和深入 □需求在技术层面难以实现 □缺乏风险管理及应对机制 □项目内部沟通协调问题 □项目组员没有被充分利用 □项目组员技能不符合要求 □项目组员有流失或被借调 □商务人员配合力度不够 □产品人员的配合力度不够 □其他原因：
外部原因：（请选择■） □客户需求不稳定经常变化 □客户内部沟通协调不力 □所需的机器设备无法及时到位 □第三方厂商进度延迟 □其他原因：
执行过程中碰到的困难及希望得到的支持 | [5 empty] | 解决情况说明 |  | 解决情况
核心公共需求分析人员未定 | [5 empty] | 已解决
查询交易返回字段过多时需分签页展示，目前没有模板支撑。 | [5 empty] | 由行方梳理部分高频常用交易进行特殊处理，其余按照原有模板展示。
平台公共模块需求分析人员未到场 | [5 empty] | 未解决
本周主要工作内容 | [5 empty] | 完成情况说明
交易需求分析 | [5 empty] | 业务基版需求已完成158支，内部评审完成188支。 |  |  | ·········································································
公共模块专题讨论 | [5 empty] | 除代办任务、柜员管理、统一签约（行方没有统一的签约数据来源），其他均已讨论
交易调用接口梳理 | [5 empty] | 接口调用已梳理完成60%
UI设计 | [5 empty] | 已确认，启动页、登录页、锁屏页均已修改，整体样式下周完成
本周日常工作量（填写单位：小时，8小时/天）
姓名 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 小计(人天)
王晓飞 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 5
杨志林 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 5
唐权宏 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 5
杨健 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 5
甘志成 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 5
黄平 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 5
任凯 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 5
吴培源 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 5
共 8 人 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | 40
本周加班工作量（填写单位：小时，从晚7点开始计算）
姓名 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 小计(人天)
王晓飞 | [7 empty] | 0
杨志林 | [7 empty] | 0
唐权宏 | [7 empty] | 0
杨健 | [7 empty] | 0
甘志成 | [7 empty] | 0
黄平 | [7 empty] | 0
任凯 | [7 empty] | 0
吴培源 | [7 empty] | 0
共 8 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
其他需要说明的内容
3. 下周安排
下周工作项 | [5 empty] | 备注
交易需求分析
公共模块专题讨论
交易调用接口梳理及接口差异分析
UI设计与开发
说明：
1. 模板版本V1.0；由项目经理填写，必须在周末向部门经理提交，不得延误。
2.【执行过程中碰到的困难】只添加不删除，并及时更新解决情况。
返回

## 2018.10.29-2018.11.4
项目周报_绵阳商行柜面一期
1. 基本信息
项目编号 |  | 项目名称 |  |  | 项目计划工作量（人天） |  | 项目已用工作量（人天）
YY-2018-0930-02 |  | 绵阳商行柜面一期 |  |  | 1201 |  | 151 | 194.375
客户联系人 ¦ 电话 |  | 项目分管领导 ¦ 电话 |  | 项目经理 ¦ 电话 |  | 商务人员 ¦ 电话 |  | 用工比例
孙敬东¦ 18190846800 |  | 李茂 ¦ 18580517769 |  | 王晓飞 ¦ 18286881068 |  | 刘莹 ¦ 18113070608 |  | 16.18%
2. 本周进展
项目当前所处的阶段 |  | 需求开发
整体进度和工作量控制 |  | （请选择■）进度控制：■正常 □已失控 工作量控制：■正常 □已失控
进度延期、工作量超支原因分析（延期或超支时填写）
内部原因：（请选择■） □立项或变更时估算不准 □需求把握不够全面和深入 □需求在技术层面难以实现 □缺乏风险管理及应对机制 □项目内部沟通协调问题 □项目组员没有被充分利用 □项目组员技能不符合要求 □项目组员有流失或被借调 □商务人员配合力度不够 □产品人员的配合力度不够 □其他原因：
外部原因：（请选择■） □客户需求不稳定经常变化 □客户内部沟通协调不力 □所需的机器设备无法及时到位 □第三方厂商进度延迟 □其他原因：
执行过程中碰到的困难及希望得到的支持 | [5 empty] | 解决情况说明 |  | 解决情况
核心公共需求分析人员未定 | [5 empty] | 已解决
查询交易返回字段过多时需分签页展示，目前没有模板支撑。 | [5 empty] | 由行方梳理部分高频常用交易进行特殊处理，其余按照原有模板展示。
平台公共模块需求分析人员未到场 | [5 empty] | 目前协调孙佳星到现场支持一周
本周主要工作内容 | [5 empty] | 完成情况说明
交易需求分析 | [5 empty] | 交易业务基版需求已完成178支，内部评审除预开户等特殊业务未完成。 |  |  | ·········································································
公共模块专题讨论 | [5 empty] | 除代办任务、柜员管理、统一签约（行方没有统一的签约数据来源），其他均已讨论
交易调用接口梳理及接口差异分析 | [5 empty] | 接口调用已梳理完成80%，接口差异分析已完成30%
UI设计 | [5 empty] | 整体样式还在调整
本周日常工作量（填写单位：小时，8小时/天）
姓名 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 小计(人天)
王晓飞 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 5
杨志林 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 5
唐权宏 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 5
杨健 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
甘志成 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 5
黄平 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 5
任凯 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 5
吴培源 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 5
共 8 人 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 35
本周加班工作量（填写单位：小时，从晚7点开始计算）
姓名 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 小计(人天)
王晓飞 |  | 4 | 1 |  |  | 4 |  | 1.125
杨志林 |  | 4 | 1 |  |  | 4 |  | 1.125
唐权宏 |  | 4 | 1 |  |  | 4 |  | 1.125
杨健 | [7 empty] | 0
甘志成 |  | 4 | 1 |  |  | 4 |  | 1.125
黄平 |  | 4 | 1 |  |  | 4 |  | 1.125
任凯 |  | 4 | 1 |  |  | 4 |  | 1.125
吴培源 |  | 4 | 1 |  |  | 4 |  | 1.125
孙佳星 | [5 empty] | 4 |  | 0.5
共 8 人 | 0 | 20 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 8.375
其他需要说明的内容
3. 下周安排
下周工作项 | [5 empty] | 备注
交易需求分析（交易需求全部基版定版）
公共模块专题讨论（柜员管理）
交易调用接口梳理及接口差异分析
UI设计与开发
说明：
1. 模板版本V1.0；由项目经理填写，必须在周末向部门经理提交，不得延误。
2.【执行过程中碰到的困难】只添加不删除，并及时更新解决情况。
返回

## 2018.8.27-2018.9.2 (hidden)
项目周报_贵州农信柜面一期(集中作业)
1. 基本信息
项目编号 |  | 项目名称 |  |  | 项目计划工作量（人天） |  | 项目已用工作量（人天）
YY-2018-0803-01 |  | 贵州农信柜面一期(集中作业) |  |  | 1152 |  | 990 | 1112.125
客户联系人 ¦ 电话 |  | 项目分管领导 ¦ 电话 |  | 项目经理 ¦ 电话 |  | 商务人员 ¦ 电话 |  | 用工比例
王启乾¦ 17785816405 |  | 刘文明 ¦ 18621606968 |  | 阮雷象 ¦ 17783615272 |  | 李嘉威 ¦ 18678078206 |  | 96.54%
2. 本周进展
项目当前所处的阶段 |  | 需求开发
整体进度和工作量控制 |  | （请选择■）进度控制：■正常 □已失控 工作量控制：□正常 ■已失控
进度延期、工作量超支原因分析（延期或超支时填写）
内部原因：（请选择■） □立项或变更时估算不准 ■需求把握不够全面和深入 □需求在技术层面难以实现 □缺乏风险管理及应对机制 □项目内部沟通协调问题 □项目组员没有被充分利用 □项目组员技能不符合要求 □项目组员有流失或被借调 □商务人员配合力度不够 □产品人员的配合力度不够 ■其他原因：
外部原因：（请选择■） ■客户需求不稳定经常变化 □客户内部沟通协调不力 □所需的机器设备无法及时到位 ■第三方厂商进度延迟 ■其他原因：
执行过程中碰到的困难及希望得到的支持 | [5 empty] | 解决情况说明 |  | 解决情况
相应系统接口未提供发布版本，开发过程当中需做接口差异分析，影响交易开发进度，存在较大风险。 | [5 empty] | 已通过行方组织开立专题会议，要求服务方以迭代的方式定时提供接口，目前各服务方均已提供部分接口，接口差异分析已完成，待服务方正式版本发布后进行配置联调。
公共需求变更较大，现场公共开发人员配置少，希望调配一到两个公共功能开发人员到现场支持。 | [5 empty] | 公共开发（外设）人员已到场一个，公共模块按场景配置凭证树、凭证组合、审核要点的配置交易与服务均已完成，代办任务基础的服务已基本完成，还需将各个功能串联到流程当中。
总体需求评估完成后，超出项目预期工作量的90%，需调配3个交易开发人员到现场进行开发。 | [5 empty] | 已现场招聘人员解决
支付翻写组缺少开发组长，无法保证交易质量与交易公共方法的质量，希望在调配交易开发人员时分配一个中级人员。 | [5 empty] | 已解决
通讯环境联调由于OSB系统人员休假，导致通讯环境联调停滞。 | [5 empty] | 联调环境已打通，公共通讯模块开发完成。
复核流程变动较大，需由专人进行开发。 | [5 empty] | 复核流程已经开发完成70%，其余部分须由开发人员完成
支付模块接口质量低，反复进行接口差异分析，影响接口联调。 | [5 empty] | 已于20180724组织专题会议，支付答复分两批次提供可联调接口，第一批次20180731提供。
支付模块接口质量低，90%接口达不到联调标准，联调属于停滞状态，风险极大。 | [5 empty] | 已于20180802组织专题会议，由行方领导确认支付系统对其发布的接口进行修改，支付系统答复将于20180815提供修改后的接口，支付提供接口还存在问题。
行内提出支付翻写交易涉及到9月底人行验收的部分需要评估工作量 | [5 empty] | 支付后台需要单独搭建一套联调环境，已满足业务稳定测试； 本周六将所有支付翻写交易与数通后台接口的问题逐一过会评审确定，双方就修复时间及方案已形成文档； 前后台有需求存疑部分待与业务确认
SIT版本遇到win7 32位及XP的测试机，出现大量的问题，影像控件无法正常调用、ABC无法正常启动等 | [5 empty] | 已于20180824协调产品人员到现场分析解决问题：控件问题已解决，ABC无法正常启动目前定位为系统感染病毒，会篡改ABC运行所需的dll文件。
SIT版本测试问题（部分BUG双方不能明确理解、部分需求及流程模式测试组需要明确需求） | [5 empty] | 已约定每天晚上统一逐笔评审BUG，并与测试组沟通，需要他们明确需求及系统流程
核心部分接口由于与需求不一致，多个需求需要核心确认并开发 | [5 empty] | 开户和建立由于反洗钱接口、税收居民证件类型、统一社会信用代码证的问题暂无法调试 受益人的问题需要核心提供最新接口
本周主要工作内容 | [5 empty] | 完成情况说明
支付翻写组交易开发： 已提供最新接口的翻写交易的页面逻辑调试，自测，接口配置 所有涉及到人行验收的支付交易的接口联调 打印相关问题调试处理 | [5 empty] | 接口问题周六行方、赞同、数通相关负责人员已全部梳理一遍； 人行验收部分正在联调，但是数通后台建议搭建一套联调环境已满足测试人员稳定测试；
集中作业组交易开发： 单位客户存取款部分测试问题优化处理 单位客户信息维护交易优化开发及调试 单位客户开户、新建交易优化开发及调试 支付上收集中作业的3支交易的开发及调试 | [5 empty] | 开户和建立由于反洗钱接口、税收居民证件类型、统一社会信用代码证的问题暂无法调试，其他节点都已调试； 受益人的问题需待核心发布最新接口，且前后台需要定制类似受益人这种多条记录的比对及页面展示的方案； 支付集中作业的交易正在开发中
中心柜面开发： 中心接单机制优化开发及调试 远程授权界面调试及全流程联调 待办事项开发 | [5 empty] | 远程授权部分仍在调试优化开发 待办事项待与后台调试
公共功能的开发： 国光自助设备测试 按场景生成凭证树、生成授权要点、生成凭证组合的数据结构关系梳理及相关问题优化 | [5 empty] | 国光自助设备已完成测试； 配置问题已优化
集中作业公共平台功能及单位活期存取款2支交易SIT测试 | [5 empty] | 配合测试中 部分测试问题待优化后验证
本周日常工作量（填写单位：小时，8小时/天，不包含周六日）
姓名 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 小计(人天)
阮雷象 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 5
王晓飞 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 5
田磊洁 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 5
刘书成 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 5
吴章平 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 5
谭明杰 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 5
张茜 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 5
李芳云 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 5
杨磊 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 5
来源 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 5
刘婷 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 5
曾怡瑶 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 5
黄平 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 5
高志琼 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 5
刘鑫波 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 5
陈靖昆 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 5
0
0
共 16 人 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 0 | 0 | 80
本周加班工作量（填写单位：小时，工作日从晚7点开始计算，周六日按8+N计算）
姓名 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 小计(人天)
阮雷象 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 8 |  | 3
王晓飞 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 8 |  | 3
田磊洁 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 8 |  | 3
刘书成 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 8 |  | 3
吴章平 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 8 |  | 3
谭明杰 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 8 |  | 2
张茜 | 4 | 4 | 3 | 4 |  | 8 |  | 2.875
李芳云 | 4 | 4 | 3 | 4 |  | 8 |  | 2.875
杨磊 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 8 |  | 3
来源 | 4 | 4 | 3 | 4 |  | 8 |  | 2.875
刘婷 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 8 |  | 2
曾怡瑶 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 1
黄平 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 8 |  | 2.5
高志琼 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 8 |  | 2.5
刘鑫波 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 8 |  | 2.5
陈靖昆 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 8 |  | 3
0
0
共 16 人 | 55 | 55 | 52 | 55 | 0 | 120 | 0 | 42.125
其他需要说明的内容
3. 下周安排
下周工作项 | [5 empty] | 备注
支付翻写组交易优化开发及接口调试
集中作业组交易优化开发及接口调试
公共平台功能优化开发及接口调试
说明：
1. 模板版本V1.0；由项目经理填写，必须在周末向部门经理提交，不得延误。
2.【执行过程中碰到的困难】只添加不删除，并及时更新解决情况。
返回